## Hoja1
INJUPEMP
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2015
SIMPLIFICADO
Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) ( listar por categoría por separado) |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)
|  |  |  | Etapa Bases |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  | Etapa de Contratación |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-06-15 | 2014-10-14 | 2014-10-17 | 2014-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | proceso | proceso Año 2015 | 15,900.000.00 | 13,963,392.00
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
SEGUROS VIDA, CONTRA INCENDIOS, LINEAS ALIADAS Y VEHICULOS ySEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO Y MOBILIARIO Y FIANZAS | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-06-15: 2014-06-15; 2014-10-14: 2014-10-14; 2014-10-17: 2014-10-17 | Proceso | proceso Año 2015 | 4000000
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
SEGUROS DE DAÑOS Y VIDA PARA LA CARTERA HIPOTECARIA INJUPEMP | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-06-15: 2014-06-15 |  | proceso Año 2015 | Fondos Afiliados INJUPEMP | Suspendido
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
SUMINISTRO DE PAPELERIA, TINTAS Y TONER, MATERIALES DE ASEO Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES. | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-09-29 | 2014-10-03 | 2014-11-17 | 2014-12-12 | 2015-01-15 | 2015-06-15 | varios | adjudicado | 2,200,000 | 1,771,388.45
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
INTERCONEXIÓN DE OFICINAS ENLACES DE DATOS DEDICADOS E INTERNET “ | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-09-29: 2014-09-29; 2014-10-03: 2014-10-03; 2014-11-17: 2014-12-29 |  | proceso Año 2015 (1-4 al 31-12-2015) |  | fracasado
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |  |  | 700000
ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO CENTRAL PARA EDIF. ANEXO ARCHIVO E INFORMATICA | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-09-29: AÑO 2015 |  |  | 1500000
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
ADQUISICION DE EQUIPO Y MODULARES PARA EDIFICIO ANEXO ARCHIVO E INFORMATICA | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-09-29: AÑO 2015 |  |  | 2500000
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
ADQUISICION PLANTA ELECTRICA PARA CENTRO DE DIA GERMANIA | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-09-29: AÑO 2015 |  |  | 1500000
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO ANEXO DE ARCHIVO E INFORMATICA | LPN | 26 (Ing/Proy) | 602 | 2014-09-29: AÑO 2015 |  |  | 5916533.73
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
MUEBLES Y VARIOS DE OFICINA INJUPEMP | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-09-29: AÑO 2015 |  |  | 2500000
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS | LPV | 06 (Admist) | 602 | 2014-09-29: AÑO 2015 |  | Contra entrega 15 o 20 dias | 549000
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
OBRAS COMPLENTARIAS EDIFICIO PRINCIPAL INJUPEMP | LPN | 26 (Ing/Proy) | 602 | 2014-09-29: AÑO 2015 |  |  | 5610116.93
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
CONSTRUCCION EDIFICIO TORRE ESTACIONAMIENTO INJUPEMP TEGUCIGALPA | LPN | 26 (Ing/Proy) | 602 | [8 empty] | 40000000
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
CERCOS PERIMETRALES Y MANTENIMIENTO DE TERRENOS LIMPIEZA | LPN | 26 (Ing/Proy) | 602 | 2014-09-29: AÑO 2015 |  |  | 2384525.12
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
CONSTRUCCION EDIFICIO GUBERNAMENTAL INJUPEMP TEG. MDC | LPN | 26(Ing/Proy) | 602 | 2014-09-29: AÑO2013 |  |  | 170,000,000
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESRATIZACION EN AREAS DIVERSAS INJUPEMP | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-09-29: AÑO2015 |  |  | 4,000,000.00
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
DEPURACION ESTADOS FINANCIEROS | CN | 06 (Admist) | 602 | 2014-09-29: AÑO2015
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |  |  | 9,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS | LPN | 06 (Admist) |  | 2014-09-29: AÑO2015 |  |  | 7,000,000.00
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
CORE FINANCIERO | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-09-29: AÑO2015 |  |  | 30,000,000.00
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
SOFTWARE RECURSOS HUMANOS | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-09-29: AÑO2015 |  |  | 6,500,000.00
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
SOFTWARE BPMS | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-09-29: AÑO2015 |  |  | 3,500,000.00
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-09-29: AÑO2015 |  | proceso Año 2016 | 15,900,000.00
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
ADQUISICION PLANTA ELECTRICA PARA SALA DE VELATORIO | LPN | 06 (Admist) | 602 | 2014-09-29: AÑO2015
|  |  |  | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |  |  | 1,500,000.00
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
REAL
Fecha de emisión: |  | 2015-01-15 |  | 2014-09-29: Fecha de Actualización:; 2014-12-12: 2015-01-15; 2015-06-15: Fecha de Registro ONCAE: |  | 2015-01-15 |  | 2015-01-15
Fecha de Aprobación: |  | 2015-01-15 |  | 2014-09-29: Fecha de Aprobación:; 2014-12-12: 2015-01-15; 2015-06-15: Fecha de Actualización ONCAE: |  | 2015-01-15 |  | 2015-01-15
NORMA LILA FRANCO, OFICIAL DE ADQUISICION-DIVISION ADMINISTRATIVA-INJUPEMP
(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA
OBSERVACION: ESTE PACC, ESTA SUJETO ACAMBIOS EN VISTA QUE OCURRAN NUEVAS NECESIDADES O DESAPAREZCAN , ASI COMO LOS MONTOS PORQUE SON MERAMENTE ESTIMACIONES SUJETAS A VERIFICACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEBIDAMENTE APROBADA.